О подготовке и проведении празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В рамках празднования  69-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в целях организации поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение 2).

3. Администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет организовать чествование участника и ветеранов Великой Отечественной войны сельского поселения в срок до 09 мая 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                     Э.Б.Абдрахманова

Приложение 1

к Постановлению главы сельского поселения                         Аксаковский сельсовет от 16.04.2013 г. № 33

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению празднования

69-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Председатель оргкомитета:

Абдрахманова Э.Б. – глава сельского поселения Аксаковский сельсовет

Заместитель председателя оргкомитета:

Фаизова А.И.. – директор МБУК Аксаковский СДК

Члены оргкомитета:

Максимова Т.И. – начальник админ.отдела ПО «БЭС» (по согласованию);

Башкатов А.А. – заместитель начальника кадров Аксаковской дистанции пути  (по согласованию);

Бермелеев  Р.Ф. – зам. гл.врача по экономическим  и хозяйственным вопросам ФГБУ санаторий им. С.Т.Аксакова (по согласованию);

Вебер Т.О. – директор  МАОУ СОШ №41 (по согласованию);

Халикова З.З. –зам. директора по воспитательной работе МАОУ СОШ №41(по согласованию);

Миннулина А.З. – заведующий МАДОУ детский сад «Золушка №38» (по согласованию);

Лебедев А.В. – участковый уполномоченный полиции (по согласованию);

Кудряшова Н.Н. - заведующий хозяйством администрации сельского поселения Аксаковский сельсовет;

Гаврилова Л.А. – заведующий Аксаковской поселенческой библиотекой.

Управляющий делами                                                                 Е.В.Галимханова

Приложение 2

к Постановлению главы сельского поселения Аксаковский сельсовет от 16.04.2014 г. № 33

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке праздничных мероприятий,  посвященных 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке мероприятий | 14-00 22.04.2014, 14-00 06.05.2014 | Администрация СП |
| 2 | Уборка территории мемориального комплекса, Братской могилы | До 08.05.2014 | СОШ №41, Администрация СП, |
| 3 | Уборка прилегающей территории к мемориальному комплексу | До 05.05.2014 | Администрация СП |
| 4 | Косметический ремонт мемориального комплекса | До 08.05.2014 | ПО «БЭС»(по согласованию) |
| 5 | Косметический ремонт Братской могилы | До 08.05.2014 | Санаторий им. С.Т.Аксакова (по согласованию) |
| 6 | Праздничное оформление ограждения мемориального комплекса | 09.05.2014 | Администрация СП |
| 7 | Обеспечение работы «Вечного огня» | 09.05.2014 | ПО «БЭС» (по согласованию) |
| 8 | Обеспечение доставки и подключения музыкального оборудования | 09.05.2014 | СДК с.Аксаково (муз.оборудование), ПО «БЭС» (кабель, автомобиль(по согласованию)) |
| 9 | Организация проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, согласно утвержденному сценарию | 09.05.2014 | Аксаковский СДК, СОШ №41(по согласованию), д/с №38(по согласованию) |
| 10 | Возложение венков к мемориальной доске | 09.05.2014 (по сценарию) | Администрация СП, ПО «БЭС»(по согласованию), Аксаковская дистанция пути(по согласованию), Санаторий им. С.Т.Аксакова(по согласованию) |
| 11 | Организация торжественного старта спортивного легкоатлетического забега Аксаково-Белебей | 09.05.2014 (по сценарию) | Администрация СП, ПО «БЭС»(по согласованию), Аксаковская дистанция пути(по согласованию), Санаторий им. С.Т.Аксакова(по согласованию) |
| 12 | Участие в праздничном митинге | 09.05.2014 (по сценарию) | Администрация СП, ПО «БЭС» (по согласованию), Аксаковская дистанция пути(по согласованию), Санаторий им. С.Т.Аксакова(по согласованию) |
| 13 | Подготовка материалов для публикации праздничных мероприятий | 09.05.2014 | Аксаковская поселенческая библиотека |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий | 09.05.2014 | Участковый уполномоченный полиции |
| 15 | Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности места проведения праздничных мероприятий | с 16.04.2014 по 09.05.2014 | Администрация СП, Участковый уполномоченный полиции. |

Управляющий делами                                                                 Е.В.Галимханова

Приложение 3

к Постановлению главы сельского поселения Аксаковский сельсовет от 22.04.2013 г. № 29

Сценарий

праздничного мероприятия «Поклонимся великим тем годам»

09 мая 2013 года (начало 10-30)

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение песни | Ушакова В.В. |
| 2 | Поздравительное выступление | Администрация СП |
| 3 | Литературная композиция | д/с «Золушка», СОШ №41 |
| 4 | Музыкальная композиция | Группа «Веселые нотки» |
| 5 | Поздравительное выступление | Аксаковские РЭС |
| 6 | Стихотворение о войне | СОШ №41 |
| 7 | Исполнение песни | Вокальная группа «Славянка» |
| 8 | Поздравительное выступление | Аксаковская дистанция пути |
| 9 | Литературная композиция | СОШ №41 |
| 10 | Музыкальный номер | Вокальная группа «Славянка» |
| 11 | Поздравительное выступление | Санаторий им.С.Т.Аксакова |
| 12 | Возложение венков к мемориальному комплексу Воинам Аксаковцам | Администрация СП, санаторий им.С.Т.Аксакова, ПО «БЭС», Аксаковская дистанция пути |
| 13 | Минута молчания |  |
| 14 | Поздравительное выступление | СОШ №41 |
| 15 | Исполнение заключительной песни «День Победы» | Сводный хор Аксаковского СДК |

Управляющей делами                                                                                	Н.И.Кувшинова

Приложение 4

к Постановлению главы сельского поселения Аксаковский сельсовет от 22.04.2013 г. № 29

Список участников Великой Отечественной войны

на 22 апреля 2013 года

| № п/п | Ф.И.О. | Дата рождения | Место жительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Григорьев Петр Никонорович | 29.05.1927г. | с.Аксаково ул.Садовая д.49 кв.1 |
| 2 | Николаев Леонтий Платонович | 20.05.1925г. | с.Аксаково ул.Комсомольская д.2 |

Управляющий делами 				          			Н.И.Кувшинова

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452020 с.Аксаково, ул.Первомайская, 2«а»

Тел. 2-33-16

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА№Ы

Б»Л»Б»Й  РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫ8

## АКСАКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ

## БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ

452020 Аксаково ауылы,

Первомайская урамы, д. 2«а»

Тел. 2-33-16

? А Р А Р                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16»  апрель 2014 й.                          № 33                       «16»  апреля  2014 г.