О праздновании Нового 2020 года в сельском поселении

Аксаковский сельсовет муниципального района

Белебеевский район Республики Башкортостан

В целях создания условий для организации досуга и проведения новогодних и рождественских мероприятий в сельском поселении Аксаковский сельсовет муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия по празднованию Нового 2020 года.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета, план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, программу праздничных мероприятий.

3.Руководителям учреждений Надеждинский СК, МАОУ СОШ № 41 им.Аксаковой О.Г. с.Аксаково, МАДОУ детский сад №38 «Золушка»:

3.1 обеспечить меры безопасности при проведении культурно-массовых мероприятиях.

3.2 организовать дежурство ответственных в период с 01.01.2020г. по 08.01.2020г.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                          Э.Б.Абдрахманова

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 25.11.2019 г. № 94

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению мероприятий

по празднованию Нового 2020 года

Председатель оргкомитета:

Абдрахманова Э.Б. - глава сельского поселения Аксаковский сельсовет.

Члены оргкомитета:

Полозова Л.Г. – ведущий методист Аксаковский СДК;

Вебер Т.О. – директор МАОУ СОШ № 41 им.Аксаковой О.Г. с.Аксаково;

Крюкова Е.А. - заведующий МАДОУ Детский сад №38 «Золушка»;

Гаврилова Л.А. – библиотекарь Аксаковская поселенческая библиотека.

Управляющий делами                                                          Е.В.Галимханова

Утвержден

постановлением администрации

сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 25.11.2019 г. № 94

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению мероприятий по празднованию Нового 2020 года на территории сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| № | Мероприятие | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке мероприятий | По согласованию | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 2 | Художественное оформление сельского поселения | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет, руководители организаций и предприниматели |
| 3 | Подбор и приобретение ели для установки на привокзальной площади (Главная елка) | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 4 | Приобретение гирлянд для Главной елки, для растяжек по ул.Первомайская с.Аксаково | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 5 | Изготовление елочных украшений для Главной елки | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 6 | Спил, доставка, установка и украшение Главной елки | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 7 | Формирование, заливка горки. Установка деревянных поручней на горке на привокзальной площади | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 8 | Установка фигур Деда Мороза, Снегурочки и тантамарески возле Главной елки | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 9 | Оформление гирляндами здания администрации СП и елки перед зданием СП | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 10 | Подключение гирлянд-уличных растяжек по ул.Первомайская | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 11 | Оформление гирляндами автобусной остановки на привокзальной площади | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 12 | Разработка и утверждения сценария новогоднего народного гулянья у Главной елки | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 13 | Подбор кандидатуры на роль Деда Мороза и Снегурочки | До 20.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 14 | Приобретение призов в мешок для Деда Мороза (для проведения конкурсов) | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 15 | Приобретение новогоднего фейерверка | До 10.12.2019 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 16 | Проведение новогоднего народного гулянья у Главной елки | 01.01.2019 1:30-3:00 | Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 17 | Организация и проведение праздничных мероприятий согласно утвержденной программе | Декабрь 2019 – январь 2020 | Администрация СП Аксаковский с/с, Надеждинский СК, СОШ №41, МАДОУ № 38 с.Аксаково |
| 17 | Музыкальное оформление новогоднего народного гулянья у Главной елки | 01.01.2020 1:30-3:00 | Надеждинский СК |
| 19 | Обеспечение безопасности во время проведения народных гуляний | 01.01.2020 1:30-3:00 | Администрация СП Аксаковский сельсовет, УУП (по согласованию) |
| 20 | Подготовка материалов для публикации праздничных мероприятий | по мере необходимости, по результатам | Аксаковская поселенческая библиотека |

Управляющий делами                                                                 Е.В.Галимханова

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 25.11.2019 г. № 94

Программа

проведения праздничных мероприятий

по празднованию Нового 2020 года на территории сельского поселения Аксаковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

| Дата и время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения, организатор |
| --- | --- | --- |
| 25.12.2019 15.00 | Конкурс детского творчества «Я зиму нашу русскую люблю» | Надеждинский СК |
| 25.12.2019 14.00 | Литературный час «Мороз не велик, да стоять не велит» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 25.12.2019 9:30, 10:30 | Новогодние утренники | МАДОУ детский сад № 38 «Золушка» |
| 26.12.2019 15.00 | Мастер – класс по вырезанию снежинок «Зимние узоры» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 26.12.2019 9:30, 10:30 | Новогодние утренники | МАДОУ детский сад № 38 «Золушка» |
| 26.12.2019 10.00-11.00 12.00-13.00 14.00-15.00 16.00-17.00 17.30-19.00 | Новогодняя елка для 1-4, 7-8классов | МАОУ СОШ № 41 им.Аксаковой О.Г. с.Аксаково |
| 27.12.2019 12.00-13.00 15.00-16.00 17.00-20.00 | Новогодняя елка для 5,6,9-11классов | МАОУ СОШ № 41 им.Аксаковой О.Г. с.Аксаково |
| 27.12.2019 9:30, 10:30 | Новогодние утренники | МАДОУ детский сад № 38 «Золушка» |
| 27.12.2019 13.00 | Новогодний калейдоскоп «В гостях у Деда Мороза» | Аксаковская поселенческая библиотека |
| 27.12.2019 16.00 | Громкие чтения стихов о зиме «Я как папа, я как мама с детства с книгами дружу!» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 28.12.2019 20.00 | Молодежная дискотека «Снежное настроение с Новогодним привкусом» | Надеждинский СК |
| 28.12.2019 14.00 | Экологический час «Книга зимы» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 30.12.2019 19.00 | Театрализованное представление «Новый год стучится – чудо приключится!» | Надеждинский СК |
| 01.01.2020 01:30 | Народное гуляние «Засверкай огнями, елка!» | Привокзальная площадь, Администрация СП Аксаковский сельсовет |
| 01.01.2020 20.00 | Танцевальный вечер «Ах, карнавал, удивительный мир!» | Надеждинский СК |
| 03.01.2020 15.00 | Игровая программа для детей «А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс» | Надеждинский СК |
| 04.01.2020 12.00 | Утренник для детей «Путешествие в сказку» | Надеждинский СК |
| 06.01.2020 16.00 | Рождественские колядки «Пришла коляда – отворяй ворота!» | Надеждинский СК |
| 07.01.2020 17.00 | Рождественские посиделки «Рождество: легенды и традиции» | Аксаковская поселенческая библиотека |
| 08.01.2020 15.00 | Вечер истории елочной игрушки «Сияет елочка огнями» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 10.01.2020 15.00 | Игровая программа «Начинает зима свой разбег» | Надеждинский СК |
| 10.01.2020 11.00 | Семейные чтения в библиотеке «Пусть не гаснет свет в окне» | Аксаковская поселенческая библиотека |
| 10.01.2020 15.00 | Громкие чтения «Зимней, сказочной порой, почитаем мы с тобой» | Надеждинская поселенческая библиотека |
| 12.01.2020 16.00 | Литературная викторина «Рождественские загадки» | Надеждинская поселенческая библиотека |

Управляющий делами                                                                 Е.В.Галимханова

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

452020 с.Аксаково, ул.Первомайская, 2«а»

БАШ?ОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКА№Ы

Б»Л»Б»Й  РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫ8

## АКСАКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ

## БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ

452020 Аксаково ауылы,

Первомайская урамы, д. 2«а»

? А Р А Р                                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» ноябрь  2019й.                        №94                         «25» ноября 2019 г.